## 2017@
JASA KONSULTAN MONITORING PEKERJAAN INVESTASI UP SAGULING TAHUN 2017
NO | PR | NAMA PEKERJAAN | JUMLAH | NILAI | NILAI Total | NILAI KONTRAK | SAVING | RENCANA KONTRAK | ESTIMASI KONTRAK |  |  | NO KONTRAK | SKI | KETERANGAN
1 | 73 | KAJIAN ATAS PENANGANAN SEDIMENTASI WADUK SAGULING | 1 | 8681280000 | 8681280000 |  | 8681280000 |  |  | 2017-09-01 | 17-1503-SAR-CA-NON-NON-07 |  | FAS/E/04/UPSGL/2017
2 | 76 | KAJIAN INSPEKSI BESAR BENDUNGAN SAGULING | 1 | 3364295000 | 3364295000 |  | 3364295000 |  |  | 2017-11-01 | 17-1503-SAR-CA-NON-NON-08 |  | FAS/E/05/UPSGL/2017
3 | 68 | PEMBANGUNAN JALAN INSPEKSI PENGAMANAN ASSET TANAH CATCHMENT AREA WADUK SAGULING | 1 | 3481782000 | 3481782000 |  | 3481782000 |  |  | 2017-07-01 | 17-1503-SAR-CA-NON NON 04 |  | FAS/E/01/UPSGL/2017 | Pengumuman Pelelangan
4 | 200 | REHABILITASI GEDUNG SERBAGUNA PLTA BENGKOK UP SAGULING | 1 | 4712096035.3 | 4712096035.3 |  | 4712096035.3 |  |  | 2017-12-01 | 17-1503-SAR-CA-NON-NON-09 |  | FAS/E/06/UPSGL/2017
| 192 | JASA KONSULTAN REHABILITASI GEDUNG SERBAGUNA PLTA BENGKOK UP SAGULING | 1 | 141460000 | 141460000 | 119735000 | 21725000 |  |  | 2017-06-01 | 17-1503-SAR-CA-NON-NON-09 | 012/SPK/HSL/SGL/17 | FAS/E/06/UPSGL/2017 | Proses Pekerjaan
5 | 67 | PENGADAAN DAN PEMASANGAN TRAFO STEP UP 6/20 KV/5 MVA DAN ACCESORIES PLTA BENGKOK | 1 | 1555000000 | 1555000000 |  | 1555000000 |  |  | 2017-11-01 | 17-1503-PPA-CA-NON-NON-01 |  | PLTA/A/01/UPSGL/2017
6 | 69 | REHABILITASI GEDUNG PELATIHAN TAHAP 1 PLTA SAGULING | 1 | 1987354105 | 1987354105 | 1763717060 | 223637045 |  |  | 2017-10-01 | 17-1503-SAR-CA-NON-NON-05 | 010.PJ/061/UPSGL/17 | FAS/E/02/UPSGL/2017 | Proses Pekerjaan | Hembi Gemilang
7 | 79 | PENGADAAN POMPA MOTOR GALERI DCC PLTA SAGULING | 1 | 365774750 | 365774750 |  | 365774750 |  |  | 2017-07-01 | 17-1503-PPA-CA-NON-NON-02 |  | PLTA/A/02/UPSGL/2017
8 | 199 | PEMBANGUNAN GUDANG MATERIAL DAN LIMBAH POWER HOUSE PLTA SAGULING | 1 | 1357983604 | 1357983604 |  | 1357983604 |  |  | 2017-12-01 | 17-1503-SAR-CA-NON-NON-06 |  | FAS/E/03/UPSGL/2017
| 193 | JASA KONSULTAN PEMBANGUNAN GUDANG MATERIAL DAN LIMBAH POWER HOUSE PLTA SAGULING | 1 | 51037000 | 51037000 | 48807000 | 2230000 |  |  | 2017-06-01 | 17-1503-SAR-CA-NON-NON-06 | 012/SPK/HSL/SGL/17 | FAS/E/03/UPSGL/2017 | Proses Pekerjaan
|  | TOTAL |  | 25698062494.3 | 25698062494.3
POPST
1 | 153 | SYNCHRONIZER METER Pada Program POPST | 1 | 84395998 | 84395998 | 77357500 | 7038498 | 11/28/16 9:52 AM | 6/30/17 3:45 PM | 001/RPB/POPST/SGL/17 | 17-1503-PPA-CA-NON-NON-03 | 108/SPB/KRC/SGL/16 |  | 100%
2 | 113 | RENOVASI DISPATCHER ROOM PLTA SAGULING TAHAP 2 PADA PROGRAM POPST | 1 | 900000000 | 900000000 | 850000000 | 50000000 | 8/29/16 1:20 PM | 6/30/17 4:00 PM | 001/RPP/POPST/SGL/17 | 17-1503-PPA-CA-NON-NON-03 | 131.PJ/061/UPSGL/16 |  | 100% | 850000000
3 | 118 | PENGADAAN AVR SUB UNIT PLTA CIKALONG 1,2,3 UNTUK PROGRAM POPST | 3 | 710000000 | 2130000000 |  | 2130000000 | 8/29/16 1:49 PM | 6/30/17 4:00 PM | 002/RPB/POPST/SGL/17 | 17-1503-PPA-CA-NON-NON-03
4 | 140 | PENGADAAN RELAY PROTEKSI PLTA KRACAK 1,2,3 DAN CIKALONG 1,2 DAN 3 Pada Program POPST | 6 | 137999999 | 827999994 | 774642000 | 53357994 | 8/29/16 2:23 PM | 6/30/17 4:00 PM | 003/RPB/POPST/SGL/17 | 17-1503-PPA-CA-NON-NON-03 | 128.PJ/061/UPSGL/16 |  | 100% | Buyer | FRIENDY MARDHIKA PARHAN, | Supplier | DWIGUNA PUTRA, CV
5 | 141 | Rehabilitasi COOLING SYSTEM Program POPST | 9 | 155249999 | 1397249991 | 1104950000 | 292299991 | 42560.3576 | 6/30/17 3:45 PM | 003/RPP/POPST/SGL/17 | 17-1503-PPA-CA-NON-NON-03 | 136.PJ/061/UPSGL/16 |  | 100%
6 | 143 | Rehabilitasi sequence Control PLTA Saguling Untuk Program POPST | 1 | 1022227200 | 1022227200 |  | 1022227200 | 42560.3653 | 6/30/17 3:45 PM | 004/RPP/POPST/SGL/17 | 17-1503-PPA-CA-NON-NON-03
7 | 105 | Rehabilitasi Brake System Plengan 5 Untuk Program POPST | 1 | 201249999.5 | 201249999.5 | 169730000 | 31519999.5 | 5/22/17 3:45 PM | 5/22/17 3:45 PM |  | 17-1503-PPA-CA-NON-NON-03 | 006/SPK/PLGSGL/17 |  | 100%
8 | 151 | Rehabilitasi Plengan 5 Untuk Program POPST | 1 | 3296022924 | 3296022924 |  | 3296022924 | 42560.3736 | 6/30/17 3:45 PM | 005/RPP/POPST/SGL/17 | 17-1503-PPA-CA-NON-NON-03
9 | 101 | Rehabilitasi Governor Elektrik Control Program POPST | 2 | 649999900 | 1299999800 |  | 1299999800
10 | 99 | Rehabilitasi Governor Control hidrolik Program POPST | 4 | 600000000 | 2400000000 |  | 2400000000 | 42560.3806 | 6/30/17 3:45 PM | 006/RPP/POPST/SGL/17 | 17-1503-PPA-CA-NON-NON-03
11 | 20 | RETROFIT MCC /UPS DC POWER PLTA SAGULING Unit 3 PADA PROGRAM POPST dan Common | 1 | 1500000000 | 1500000000 |  | 1500000000 | 42560.3979 | 6/30/17 3:45 PM | 007/RPP/POPST/SGL/17 | 17-1503-PPA-CA-NON-NON-03
12 | 107 | Brake System untuk Program POPST | 3 | 201249999.5 | 603749998.5 | 535920000 | 67829998.5 | 42560.4431 | 6/30/17 3:45 PM | 009/RPP/POPST/SGL/17 | 17-1503-PPA-CA-NON-NON-03 | 130.PJ/061/UPSGL/16 |  | 100% | 535920000
13 | 22 | PMG PLTA PROGRAM POPST | 1 | 1499999997 | 1499999997 |  | 1499999997 | 42560.6535 | 6/30/17 3:45 PM | 011/RPP/POPST/SGL/17 | 17-1503-PPA-CA-NON-NON-03
14 | 147 | PENGANDAAN INVERTER UNTUK PROGRAM POPST | 1 | 399999999.3 | 399999999.3 | 385000000 | 14999999.3 | 42560.6576 | 6/30/17 3:45 PM | 012/RPP/POPST/SGL/17 | 17-1503-PPA-CA-NON-NON-03 | 138.PJ/061/UPSGL/16 |  | Proses kontrak
15 | 145 | Rehabilitasi sequence Control Untuk PLTA PLENGAN Program POPST | 1 | 599999999.5 | 599999999.5 |  | 599999999.5 | 42381.5576 | 6/30/17 3:45 PM | 014/RPP/POPST/SGL/17 | 17-1503-PPA-CA-NON-NON-03
16 | 23 | Rehabilitasi TEMPERATUR MONITOR Pada Program POPST. | 1 | 717420000 | 717420000 | 717420000 | 0 | 12/16/16 3:01 PM | 6/30/17 3:45 PM | 016/RPP/POPST/SGL/17 | 17-1503-PPA-CA-NON-NON-03 | 004.PJ/061/UPSGL/17 |  | 100%
17 | 313 | Pengadaan Vibrasi Monitor PLTA Plengan 1,2,3 & 4, Cikalong 1,2 & 3, Ubrug 1,2 & 3 dan Kracak 1, 2 & 3 pada Program POPST | 1 | 2908620000 | 2908620000 | 2908620000 | 0 | 12/21/16 1:40 PM | 5/15/17 1:57 PM | 023/RPB/POPST/SGL/17 | 17-1503-PPA-CA-NON-NON-03 | 002.PJ/061/UPSGL/17 |  | 100%
18 | 268 | Pengadaan Multi Power Transducer PLTA Plengan, Lamajan, Cikalong, Ubrug dan Kracak Pada Program POPST | 1 | 1760220000 | 1760220000 | 1705634700 | 54585300 | 12/21/16 2:50 PM | 43012.6229 | 024/RPB/POPST/SGL/17 | 17-1503-PPA-CA-NON-NON-03 | 005.PJ/061/UPSGL/17 |  | 100%
19 | 81 | Penggantian synchronizing relay sub unit PLTA Plengan, Lamajan,Ubrug dan Kracak UP Saguling | 4 | 135278000 | 541112000 | [9 empty] | 0
20 | 170 | Jasa Konsultan (Program POPST) | 1 | 345400000 | 345400000 | 345400000 |  |  | 2016-12-14 |  |  | 094.PJ/061/UPSGL/16 |  | Proses kontrak
21 | 257 | Optimalisasi Jaringan Komunikasi Data Antara PH Saguling dengan Sub - sub Unit Pada Program POPST | 1 | 3337180000 | 3337180000
22 | 234 | Jasa sewa Perangkat Komunikasi Data Sub-Sub Unit Pada Program POPST | 1 | 441100000 | 441100000
23 | 264 | Perbaikan /Rehabilitasi Penstok Valve Sub unit PLTA UbrugCommonPLTA Lamajan Commmon & PLTA Kracak Common PROGRAM POPST | 3 | 431250000 | 1293750000
24 | 263 | PERBAIKAN REHABILITASI KONTROL RELLIEF VALVE CIKALONG PROGRAM POPST | 1 | 465750000 | 465750000
25 | 279 | Rehabilitasi sequence Control PLTA SAGULING Comon Program POPST | 1 | 471000000 | 471000000 |  |  | 2017-04-06 14:37
26 | 278 | Grounding Anti Petir Area Kolam Tando PLTA Plengan Lamajan Cikalong Ubrug Kracak | 1 | 86421500 | 86421500 |  |  | 2017-04-06 13:50
27 | 276 | Perbaikan Main Inlet Valve & Hyraulic PLTA Kracak 1&2 PROGRAM POPST | 1 | 575000000 | 575000000 |  |  | 2017-04-06 11:26
28 | 275 | Rehabilitasi sequence Control Untuk PLTA CIKALONG Comon Program POPST | 1 | 471000000 | 471000000 | ` |  | 2017-04-06 08:45
29 | 360 | PENGGANTIAN SENSOR VIBRASI SUB UNIT PLTA PLENGAN, LAMAJAN, CIKALONG, UBRUG & KRACAK | 16 | 165000000 | 2640000000 | ` |  | 2017-04-07 08:45
[5 empty] | 34216869400.8 | 9574674200 | 14319881700.8
AVR SAGULING
Gambar sudah ada skedual
# 1 Recana 6 Hari sesuai Kontrak Mulai Tgl 1-2 Juli 2017
# 4 9 september 2017
# 3 30 September 2017
Jasa Konsultan (Program POPST)
Mengumpulkan data Komisioning
Murni
POPST
Total
|  | Jasa Konsultan (Program POPST) | 431750000 | #REF! | 1/5 ( Proses BA ) | 2016-09-30 | 2017-12-31 | 094.PJ/061/UPSGL/16 | update tgl 14 -12 - 2016
|  |  | 4 | 600000000 | 2400000000
Formulas:
SAVING = SUM(H15:[SAVING, row above])
Note on E6: Lenovo pc: 4569001000 menjadi 4853556035,30
Note on E9: Lenovo pc: Revisi Harga menjadi 1991060665.30 dari 1987354105
Note on E11: Lenovo pc: 1350000000 menjadi 1406080000 1406080000
Note on E23: Lenovo pc: return . Unit jadi 2
Note on E27: Lenovo pc: speck kurang lengkap

## ERP 180417
NO | PR ERP | Description | Approval Status | Creation Date | Total | Status
POPST
1 | 360 | PENGGANTIAN SENSOR VIBRASI SUB UNIT PLTA PLENGAN, LAMAJAN, CIKALONG, UBRUG & KRACAK | Rejected | 08-MAY-2017 13:13:24 | 2640000000
1 | 313 | DUAL VIBRATION MONITOR; MODEL: VM-5K-511300-000-000-001-0-5G2 MERK: SHINKAWA | Approved | 2017-04-20 13:46 | 2908620000 | 100% | PO
2 | 279 | Rehabilitasi sequence Control PLTA SAGULING Comon Program POPST | Incomplete | 2017-04-06 14:37 | 471000000
3 | 278 | Penggantian MCC / UPS DC POWER PLTA SAGULING Common Pada Program POPST | Incomplete | 2017-04-06 13:50 | 86421500
4 | 276 | Perbaikan Main Inlet Valve & Hyraulic PLTA Kracak 1&2 PROGRAM POPST | Incomplete | 2017-04-06 11:26 | 575000000
5 | 275 | Rehabilitasi sequence Control Untuk PLTA CIKALONG Comon Program POPST | Incomplete | 2017-04-06 08:45 | 471000000
6 | 268 | Pengadaan Multi Power Transducer PLTA Plengan Lamajan Cikalong Ubrug dan Kracak Pada Program POPST | Approved | 2017-04-03 09:13 | 1760220000 | 100% | PO
7 | 264 | Perbaikan /Rehabilitasi Penstok Valve Sub unit PLTA UbrugCommonPLTA Lamajan Commmon & PLTA Kracak Common PROGRAM POPST | Rejected | 2017-03-30 11:18 | 1293750000
8 | 263 | Perbaikan Main Inlet Valve & Hyraulic PLTA CIKALONG 12&3 PROGRAM POPST | Rejected | 2017-03-30 11:15 | 465750000
9 | 257 | Optimalisasi Perangkat Sistem Informasi Pendukung Program POPST UP saguling 2017 | Rejected | 2017-03-30 08:29 | 3337180000
10 | 234 | Jasa sewa Perangkat Komunikasi Data Sub-Sub Unit Pada Program POPST | Rejected | 2017-03-16 09:51 | 441100000
11 | 170 | Jasa Konsultan (Program POPST)T | Approved | 2017-02-24 14:33 | 345400000 | 100%
12 | 153 | SYNCHRONOSCOPE TIPE : F96Y FREQ : 50 HZ MERK FRER | Approved | 2017-02-22 10:09 | 84395998 | 100%
13 | 151 | Rehabilitasi Plengan 5 Untuk Program POPST | In Process | 2017-02-22 09:46 | 3296022924
14 | 147 | PENGANDAAN INVERTER UNTUK PROGRAM POPST | Approved | 2017-02-21 13:57 | 399999999
15 | 145 | Rehabilitasi sequence Control Untuk PLTA PLENGAN Program POPST | Incomplete | 2017-02-21 11:09 | 600000000
16 | 143 | Rehabilitasi sequence Control Untuk Program POPST | Approved | 2017-02-21 10:43 | 1022227200
17 | 141 | Rehabilitasi COOLING SYSTEM Program POPST | Approved | 2017-02-21 10:09 | 1397249991 | 100%
18 | 140 | PENGADAAN RELAY PROTEKSI PLTA KRACAK 123 DAN CIKALONG 12 DAN 3 Pada Program POPST | Approved | 2017-02-21 09:32 | 827999994 | 100%
19 | 118 | PENGADAAN AVR SUB UNIT PLTA CIKALONG 123 UNTUK PROGRAM POPST | Approved | 2017-02-14 15:04 | 2130000000
20 | 113 | RENOVASI DISPATCHER ROOM PLTA SAGULING TAHAP 2 PADA PROGRAM POPST | Approved | 2017-02-14 10:42 | 900000000 | 100%
21 | 107 | Brake System Untuk Program POPST | Approved | 2017-02-14 09:55 | 603749999 | 100%
22 | 105 | Rehabilitasi Brake System Plengan 5 Untuk Program POPST | Approved | 2017-02-14 09:49 | 201250000
23 | 101 | Rehabilitasi Governor Elektrik Control Program POPST | Approved | 2017-02-14 08:12 | 1299999800
24 | 99 | Rehabilitasi Governor Control Program POPST | Approved | 2017-02-14 08:05 | 2400000000
25 | 81 | Penggantian Synchronizing Relay sub Unit PLTA PlenganLamajanUbrug dan Kracak PT IP UP Saguling | Approved | 2017-02-07 14:57 | 541112000
26 | 23 | Rehabilitasi TEMPERATUR MONITOR Pada Program POPST. | Approved | 2017-01-19 15:54 | 717420000 | 100%
27 | 22 | PMG PLTA PROGRAM POPST | Approved | 2017-01-19 15:54 | 1499999997
28 | 20 | RETROFIT MCC PLTA SAGULING PADA PROGRAM POPST | Approved | 2017-01-19 15:53 | 1500000000
[5 empty] | 34216869402 | 9 | 0
| Number | Description | Approval Status | Creation Date | Total
MURNI
1 | 76 | KAJIAN INSPEKSI BESAR BENDUNGAN SAGULING | Approved | 2017-02-07 10:33 | 3364295000
2 | 73 | KAJIAN ATAS PENANGANAN SEDIMENTASI WADUK SAGULING | Approved | 2017-02-07 10:06 | 8681280000
3 | 69 | REHABILITASI GEDUNG PELATIHAN TAHAP 1 PLTA SAGULING | Approved | 2017-02-07 09:25 | 1987354105 | Proses Pekerjaan
4 | 68 | PEMBANGUNAN JALAN INSPEKSI PENGAMANAN ASSET TANAH CATCHMENT AREA WADUK SAGULING | Approved | 2017-02-07 08:58 | 3481782000
5 | 67 | TRANSFORMATOR 3 PHASE KAPASITAS 5000 kVA HV : 20 kV LV : 6 kV FREQ. : 50HZ VECTOR GROUP : YD5 TYPE OF COOLING : ONAF OUT DOR OIL IMMERSED WITH CONSERVATOR | Approved | 2017-02-07 08:36 | 1555000000
6 | 214 | POMPA SUBMERSIBLE PUMP CAPACITY : 1 M3/MIN DISCHARGE PIPE : 100 mm 4 INCHI TOTAL HEAD MIN : 27 M MOTOR : 7.5 KW 10 HP | Approved | 2017-03-09 14:15 | 365774750
7 | 200 | REHABILITASI GEDUNG SERBAGUNA PLTA BENGKOK UP SAGULING | Approved | 2017-03-06 14:08 | 4712096035
8 | 199 | PEMBANGUNAN GUDANG MATERIAL DAN LIMBAH POWER HOUSE PLTA SAGULING | Approved | 2017-03-06 13:52 | 1357983604
9 | 193 | JASA KONSULTAN PEMBANGUNAN GUDANG MATERIAL DAN LIMBAH POWER HOUSE PLTA SAGULING | Approved | 2017-03-02 09:19 | 51037000 | 100%
10 | 192 | JASA KONSULTAN REHABILITASI GEDUNG SERBAGUNA PLTA BENGKOK UP SAGULING | Approved | 2017-03-02 09:00 | 141460000 | 100%
25698062494
| 18 | Rehabilitasi Sistim Kontrol Exitasi dan AVR PLTA Saguling 13 dan 4 ( POPST) | Approved | 2017-01-19 15:52 | 6850800000

## erp
Number | PR | Description | Approval Status | Creation Date | Total
1 | 360 | PENGGANTIAN SENSOR VIBRASI SUB UNIT PLTA PLENGAN, LAMAJAN, CIKALONG, UBRUG & KRACAK | Rejected | 08-MAY-2017 13:13:24 | 2640000000
2 | 313 | DUAL VIBRATION MONITOR; MODEL: VM-5K-511300-000-000-001-0-5G2 MERK: SHINKAWA | Approved | 2017-04-20 13:46 | 2908620000
3 | 279 | Rehabilitasi sequence Control PLTA SAGULING Comon Program POPST | Incomplete | 2017-04-06 14:37 | 471000000
4 | 278 | Grounding Anti Petir Area Kolam Tando PLTA Plengan Lamajan Cikalong Ubrug Kracak | Approved | 2017-04-06 13:50 | 86421500
5 | 276 | Perbaikan Main Inlet Valve Unit PLTA Lamajan PROGRAM POPST | Incomplete | 2017-04-06 11:26 | 575000000
6 | 275 | Rehabilitasi sequence Control Untuk PLTA CIKALONG Comon Program POPST | Incomplete | 2017-04-06 08:45 | 471000000
7 | 268 | Pengadaan Multi Power Transducer PLTA Plengan Lamajan Cikalong Ubrug dan Kracak Pada Program POPST | Approved | 2017-04-03 09:13 | 1760220000
8 | 264 | Perbaikan /Rehabilitasi Penstok Valve Sub unit PLTA UbrugCommonPLTA Lamajan Commmon & PLTA Kracak Common PROGRAM POPST | Rejected | 2017-03-30 11:18 | 1293750000
9 | 263 | Perbaikan Main Inlet Valve & Hyraulic PLTA CIKALONG 12&3 PROGRAM POPST | Rejected | 2017-03-30 11:15 | 465750000
10 | 257 | Optimalisasi Perangkat Sistem Informasi Pendukung Program POPST UP saguling 2017 | Rejected | 2017-03-30 08:29 | 3337180000
11 | 234 | Jaringan Komunikasi Data Pendukung Program POPST UP Saguling 2017 | In Process | 2017-03-16 09:51 | 441100000
12 | 170 | Jasa Konsultan (Program POPST)T | Approved | 2017-02-24 14:33 | 345400000
13 | 153 | SYNCHRONOSCOPE TIPE : F96Y FREQ : 50 HZ MERK FRER | Approved | 2017-02-22 10:09 | 84395998
14 | 151 | Rehabilitasi Plengan 5 Untuk Program POPST | Approved | 2017-02-22 09:46 | 3296022924
15 | 147 | PENGANDAAN INVERTER UNTUK PROGRAM POPST | Approved | 2017-02-21 13:57 | 399999999 | Kontrak
16 | 145 | Rehabilitasi sequence Control Untuk PLTA PLENGAN Program POPST | Incomplete | 2017-02-21 11:09 | 600000000
17 | 143 | Rehabilitasi sequence Control PLTA saguling Untuk Program POPST | Incomplete | 2017-02-21 10:43 | 1022227200
18 | 141 | Rehabilitasi COOLING SYSTEM Program POPST | Approved | 2017-02-21 10:09 | 1397249991
19 | 140 | PENGADAAN RELAY PROTEKSI PLTA KRACAK 123 DAN CIKALONG 12 DAN 3 Pada Program POPST | Approved | 2017-02-21 09:32 | 827999994
20 | 118 | PENGADAAN AVR SUB UNIT PLTA CIKALONG 123 UNTUK PROGRAM POPST | Approved | 2017-02-14 15:04 | 2130000000
21 | 113 | RENOVASI DISPATCHER ROOM PLTA SAGULING TAHAP 2 PADA PROGRAM POPST | Approved | 2017-02-14 10:42 | 900000000
22 | 107 | Brake System Untuk Program POPST | Approved | 2017-02-14 09:55 | 603749999
23 | 105 | Rehabilitasi Brake System Plengan 5 Untuk Program POPST | Approved | 2017-02-14 09:49 | 201250000
24 | 101 | Rehabilitasi Governor Elektrik Control Program POPST | Approved | 2017-02-14 08:12 | 1299999800
25 | 99 | Rehabilitasi Governor Hydrolic System Program POPST | Approved | 2017-02-14 08:05 | 2400000000
26 | 81 | Penggantian Synchronizing Relay sub Unit PLTA PlenganLamajanUbrug dan Kracak PT IP UP Saguling | Approved | 2017-02-07 14:57 | 541112000
27 | 23 | Rehabilitasi TEMPERATUR MONITOR Pada Program POPST. | Approved | 2017-01-19 15:54 | 717420000
28 | 22 | PMG PLTA PROGRAM POPST | Approved | 2017-01-19 15:54 | 1499999997
29 | 20 | RETROFIT MCC /UPS DC POWER PLTA SAGULING Unit 3 PADA PROGRAM POPST dan Common | Approved | 2017-01-19 15:53 | 1500000000
34216869402
1 | 76 | KAJIAN INSPEKSI BESAR BENDUNGAN SAGULING | Approved | 2017-02-07 10:33 | 3364295000
2 | 73 | KAJIAN ATAS PENANGANAN SEDIMENTASI WADUK SAGULING | Approved | 2017-02-07 10:06 | 8681280000
3 | 69 | REHABILITASI GEDUNG PELATIHAN TAHAP 1 PLTA SAGULING | Approved | 2017-02-07 09:25 | 1987354105
4 | 68 | PEMBANGUNAN JALAN INSPEKSI PENGAMANAN ASSET TANAH CATCHMENT AREA WADUK SAGULING | Approved | 2017-02-07 08:58 | 3481782000
5 | 67 | TRANSFORMATOR 3 PHASE KAPASITAS 5000 kVA HV : 20 kV LV : 6 kV FREQ. : 50HZ VECTOR GROUP : YD5 TYPE OF COOLING : ONAF OUT DOR OIL IMMERSED WITH CONSERVATOR | Approved | 2017-02-07 08:36 | 1555000000
6 | 214 | POMPA SUBMERSIBLE PUMP CAPACITY : 1 M3/MIN DISCHARGE PIPE : 100 mm 4 INCHI TOTAL HEAD MIN : 27 M MOTOR : 7.5 KW 10 HP | Approved | 2017-03-09 14:15 | 365774750
7 | 200 | REHABILITASI GEDUNG SERBAGUNA PLTA BENGKOK UP SAGULING | Approved | 2017-03-06 14:08 | 4712096035
8 | 199 | PEMBANGUNAN GUDANG MATERIAL DAN LIMBAH POWER HOUSE PLTA SAGULING | Approved | 2017-03-06 13:52 | 1357983604
9 | 193 | JASA KONSULTAN PEMBANGUNAN GUDANG MATERIAL DAN LIMBAH POWER HOUSE PLTA SAGULING | Approved | 2017-03-02 09:19 | 51037000
10 | 192 | JASA KONSULTAN REHABILITASI GEDUNG SERBAGUNA PLTA BENGKOK UP SAGULING | Approved | 2017-03-02 09:00 | 141460000
25698062494
1 | 18 | Rehabilitasi Sistim Kontrol Exitasi dan AVR PLTA Saguling 13 dan 4 ( POPST) | Approved | 2017-01-19 15:52 | 6850800000

## 2016
MONITORING PEKERJAAN INVESTASI UP SAGULING TAHUN 2016
NO | NAMA PEKERJAAN | NILAI | Kontrak | Saving | TAHAPAN PROSES | RENCANA KONTRAK | ESTIMASI KONTRAK | PR | NO KONTRAK | KETERANGAN |  |  |  | pembayaran
1 | Penggantian Tranformator Unit 4 PLTA Plengan | 355000000 | 352550000 | 2450000 | Selesai 100 % | 2016-05-17 | 2016-08-15 | 00010/RPB/HL/SGL/16 | 051.PJ/061/UPSGL/16 | update tgl 14 -12 - 2016 |  |  |  | November
2 | Penggantian Trafo Pemakaian Sendiri 6KV | 355000000 | 352550000 | 2450000 | Selesai 100 % | 2016-05-17 | 2016-08-15 | 0009/RPB/HL/SGL/16 | 051.PJ/061/UPSGL/16 | update tgl 14 -12 - 2016 |  |  |  | November
3 | Pengadaan Relay Proteksi Generator Unit 4 PLTA Saguling | 450000000 | 436370000 | 13630000 | Selesai 100 % | 2016-04-21 | 2016-06-20 | 0008/RPB/HKI/SGL/16 | 034.PJ/061/UPSGL/16 | update tgl 14 -12 - 2016
4 | Pengadaan Peralatan Ukur Seismic & Kelengkapannya | 1067000000 | 948860000 | 118140000 | Selesai 100 % | 2016-08-22 | 2016-12-07 | 0002/RPB/GHW/SGL/16 | 083.PJ/061/UPSGL/16 | update tgl 14 -12 - 2016 | PT. MINDOTAMA AVIA TEKNIK |  |  | Desember
5 | Pengadaan Digital Inclinometer System | 654500000 | 485000000 | 169500000 | Selesai 100 % | 2016-06-23 | 2016-08-08 | 0001/RPB/GHW/SGL/16 | 064.PJ/061/UPSGL/16 | update tgl 14 -12 - 2016
6 | Pengadaan Tool Dissolved Gas Analysis Portabel | 1109744361 | 1076999000 | 32745361 | Selesai 100 % | 2016-04-25 | 2016-06-24 | 0005/RPB/HL/SGL/16 | 038.PJ/061/UPSGL/16 | update tgl 14 -12 - 2016
7 | Pengadaan Oil Conditioning Purifier PLTA Saguling | 555500000 | 499400000 | 56100000 | Selesai 100 % | 2016-04-25 | 2016-05-25 | 0004/RPB/HL/SGL/16 | 037.PJ/061/UPSGL/16 | update tgl 14 -12 - 2016
8 | Pengadaan Digital Level (Akurasi 0,3 mm /Km) | 206185650 | 184800000 | 21385650 | Selesai 100 % | 2016-03-01 | 2016-03-31 | 0003/RPB/GHW/SGL/16 | 004/SPB/GHW/SGL/16 | update tgl 14 -12 - 2016
9 | Penggantian Vibrasi Calibrator (0 -1000 µm) | 269500000 | 245954500 | 23545500 | Selesai 100 % | 2016-06-13 | 2016-09-11 | 0006/RPB/HKI/SGL/16 | 040/B/SPB/HKI/SGL/16 | update tgl 14 -12 - 2016
| POPST | 5022430011 | 4582483500 | 439946511
1 | a. Pengadaan Dam Water Level Monitor PLTA Plengan (Penunjang Program POPST) 2016 | 168510100 | 163405000 | 5105100 | Selesai 100 % | 2016-06-29 | 2016-09-27 | 006/RPB/POPST/SGL/16 | 049/SPB/PLG/SGL/16 | update tgl 14 -12 - 2016 | CV.BINTANG BERDIKARI | RIKTO KURNIANTO | 022-70012760
2 | b. Jasa Pemasangan Brake System PLTA Plengan (Program POPST) | 804999998 | 714560000 | 90439998 | Selesai 100 % | 2016-08-02 | 2016-09-30 | 006/RPP/POPST/SGL/16 | 076.PJ/061/UPSGL/16 | update tgl 14 -12 - 2016 | PT.WAHANA AMANAH RYANTHO | ARCHRONANTHA WRESTIANDI | (022) 5434821 | November
3 | c. Jasa Renovasi Dispacher Room PLTA Saguling (Program POPST) | 709999999.5 | 687730000 | 22269999.5 | Selesai 100 % | 2016-09-13 | 2016-12-12 | 005/RPP/POPST/SGL/16 | 087.PJ/061/UPSGL/16 | update tgl 14 -12 - 2016 | PT.GRAHA ARSINTER | Ir. IBRAHIM THALES |  | Desember
4 | d. Jasa Konsultan (Program POPST) | 599999999.5 | 431750000 | 168249999.5 | 1/5 ( Proses BA ) | 2016-09-30 | 2017-12-31 | 001/RPP/POPST/SGL/16 | 094.PJ/061/UPSGL/16 | update tgl 14 -12 - 2016 | PT. GENTA PERTIWI KONSULTAN | ASEP SOLEH |  | Desember
5 | Rehabilitasi Sistim Kontrol PLTA Saguling dan Relay Proteksi Plengan 1,2,3,4 Lamajan 1,2,3 PLTA Saguling | 965999996.5 | 903749000 | 62250996.5 | Selesai 100 % | 2016-08-15 | 2016-10-14 | 003/RPB/POPST/SGL/16 | 079.PJ/061/UPSGL/16 | update tgl 14 -12 - 2016 | CV.DWIGUNA PUTRA | ADITYA ISTIANTO | 022-4234221 | November
6 | f. Pengadaan CCTV Dan FO PLTA Plengan, Lamajan, Cikalong Ubrug Dan Kracak (Program POPST) | 855619999.3 | 723890640 | 131729359.3 | Selesai 100 % | 2016-11-25 | 2016-12-30 | 004/RPP/POPST/SGL/16 | 124.PJ/061/UPSGL/16 | update tgl 14 -12 - 2016 | MARSHARI SOLUTION PRATAMA, CV | RINA PURNAMAWATI | 021-55771143
7 | Pengadaan Vibrasi Monitor PLTA Lamajan | 519799999.4 | 447480000 | 72319999.4 | Selesai 100 % | 2016-11-21 | 2016-12-26 | 007/RPB/POPST/SGL/16 | 122.PJ/061/UPSGL/16 | update tgl 14 -12 - 2016 | PERDANA DWI KARYA, CV | TOMMYARTO SUYANTORO | 022-7533307
8 | Jasa PemasanganTemperatur Monitor PLTA Lamajan Unit 1,2 dan 3 | 749100000 | 717420000 | 31680000 | Selesai 100 % | 2016-11-16 | 2016-12-13 | 007/RPP/POPST/SGL/16 | 114.PJ/061/UPSGL/16 | update tgl 14 -12 - 2016 | PT. PRATAMA CONTROMATIC ABADI | SUMITRO KUMALA
9 | SYNCHROMETER PROGRAM ( POPST) | 84395999.6 | 77357500 | 7038499.6 | Selesai 100 % | 2016-10-10 10:00 | 2016-11-24 02:00 | 008/RPB/POPST/SGL/16 | 082/SPB/PLG/SGL/16 | update tgl 14 -12 - 2016 | CV. DWIGUNA PUTRA | R. ADITYA ISTIANTO,SS | 022-4234221
10 | Rehabilitasi Sistim Kontrol Exitasi dan AVR PLTA Saguling 1,3 dan 4 ( POPST) | 14331900000 | 6850800000 | 7481100000 | Retur | 2016-07-01 | 2016-12-22 | 001/RPB/POPST/SGL/16 | 177.PJ/061/IP/2016 | update tgl 14 -12 - 2016 | Pusat
11 | Rehabilitasi Sistim Kontrol PLTA Plengan (2,3,4),Lamajan(1,3),Ubrug (1,2 ),Kracak ( 1,3) Untuk Kesiapan Pengendaliaan Operasi Pembangkit (POPST ) | 6389999995.5 | 6216100000 | 173899995.5 | Selesai 100 % | 2016-07-01 | 2016-12-22 | 002/RPB/POPST/SGL/16 | 177.PJ/061/IP/2016 | update tgl 14 -12 - 2016 | Pusat
|  | 26180326087.3 | 17934242140 | 8246083947.3
| 2016 | 26180326087.3
| 2017 | #REF!
#REF!
PPN
| Avr saguling | 3 | 2076000000 | 6228000000 | 6850800000
0
| Avr Plengan | 3 | 617000000 | 1851000000 | 2036100000
| Avr Lamajan | 2 | 613000000 | 1226000000 | 1348600000
| Avr Ubrug | 2 | 657000000 | 1314000000 | 1445400000
| Avr Kracak | 2 | 630000000 | 1260000000 | 1386000000
6216100000
| Jumlah |  |  | 11879000000
| PPN |  |  | 1187900000
| Total |  |  | 13066900000 | 13066900000
Formulas:
ESTIMASI KONTRAK = [RENCANA KONTRAK]+60
Note on H14: Lenovo pc: 90 hari
Note on H15: Lenovo pc: 60 HARI
Note on B22: Lenovo pc: DOK BELUM DI COPY