## time line
NO | URAIAN | Bulan
|  | Mei |  |  |  | Juni |  |  |  | Juli
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Pembuatan TOR, DMR dan RPP | bar: Mei 1 to Mei 2
2 | Proses Pengadaan izin dan kontrak logistik | bar: Mei 3 to Mei 4
3 | Proses pekerjaan di lapangan | bar: Juni 1 to Juni 4
4 | Berita Acara dan serah terima | bar: Juni 4

## Crane TBS
RENCANA KERJA PEMBORONGAN PEKERJAAN/JASA | [11 empty] | Dokumen | FM- LB
|  |  | Nomor | [8 empty] | Tanggal | 26 Oktober 2009
|  |  | Tanggal | [8 empty] | Revisi | 00
[12 empty] | Halaman | 1 dari 1 halaman
[12 empty] | Fungsi | Clearing
Untuk Pekerjaan |  | : | Jasa Perbaikan Hoist Crane TBS | [8 empty] | BIAYA PEMELIHARAAN CLEARING RENCANA KERJA
Jadual Pelaksanaan |  | : | [9 empty] | TW/Thn | III / 2014
NO | URAIAN | [6 empty] | KEBUTUHAN |  | PENGAJUAN |  |  |  | TOTAL HARGA (RP) | WO No. Tanggal
[8 empty] | VOL | STN | MATERIAL |  | UPAH
[10 empty] | H.SATUAN | JUMLAH (RP) | H.SATUAN | JUMLAH (RP)
1 | ForeMan |  | 1 | Org | x | 20 | Hari | 20 | org.hr |  | 0 | 168500 | 3370000 | 3370000
2 | Teknisi Crane |  | 2 | Org | x | 20 | Hari | 40 | org.hr |  |  | 129900 | 5196000 | 5196000
3 | Welder |  | 1 | Org | x | 20 | Hari | 20 | org.hr |  |  | 150000 | 3000000 | 3000000
4 | Helper |  | 5 | Org | x | 20 | Hari | 100 | org.hr |  |  | 116600 | 11660000 | 11660000
5 | scafolding |  | 90 | btg | x | 20 | Hari | 1800 | btg.hr |  |  | 6000 | 10800000 | 10800000
6 | Kabel Power |  | 2 | Roll | x | 20 | Hari | 40 | Roll.hr |  |  | 6000 | 240000 | 240000
7 | Mechanical tools |  | 2 | set | x | 20 | Hari | 40 | set.hr |  |  | 10000 | 400000 | 400000
8 | Chain block kap. 5T |  | 1 | Bh | x | 20 | Hari | 20 | bh.hr |  |  | 10000 | 200000 | 200000
9 | Chain Block Kap. 2T |  | 2 | Bh | x | 20 | Hari | 40 | bh.hr |  |  | 10000 | 400000 | 400000
10 | Lever Block kap. 500 kg |  | 2 | Bh | x | 20 | Hari | 40 | bh.hr |  |  | 10000 | 400000 | 400000
11 | Sling Belt Kap. 2T @2m |  | 5 | Bh | x | 20 | Hari | 100 | bh.hr |  |  | 10000 | 1000000 | 1000000
12 | Sakle Kap 2T |  | 6 | Bh | x | 20 | Hari | 120 | bh.hr |  |  | 10000 | 1200000 | 1200000
13 | Mesin Las Listrik |  | 1 | Set | x | 20 | Hari | 20 | set.Hr |  |  | 70000 | 1400000 | 1400000
14 | Mesin Gerinda 4" |  | 1 | Set | x | 20 | Hari | 20 | set.Hr |  |  | 10000 | 200000 | 200000
15 | Mesin Bor |  | 1 | Set | x | 20 | Hari | 20 | set.Hr |  |  | 10000 | 200000 | 200000
16 | Mobil Pick Up |  | 1 | Un | x | 20 | Hari | 20 | Un.hr |  |  | 200000 | 4000000 | 4000000
17 | Dokumentasi dan administrasi | [6 empty] | 1 | Lot |  |  | 500000 | 500000 | 500000
18 | Toolset Electric |  | 1 | set | x | 20 | Hari | 20 | set.Hr |  |  | 25000 | 500000 | 500000
19 | Sewa APD |  | 9 | Org | x | 20 | Hari | 180 | org.hr |  |  | 10000 | 1800000 | 1800000
20 | Body Hardness |  | 9 | Org | x | 20 | Hari | 180 | org.hr |  |  | 10000 | 1800000 | 1800000
21 | C-track @4m | [6 empty] | 13 | Batang | 1100000 | 14300000 |  | 0 | 14300000
22 | End stop | [6 empty] | 2 | Buah | 110000 | 220000 |  | 0 | 220000
23 | Track Joint | [6 empty] | 12 | Buah | 210000 | 2520000 |  | 0 | 2520000
24 | pendant trolley | [6 empty] | 1 | Buah | 4100000 | 4100000 |  | 0 | 4100000
25 | track support Braket | [6 empty] | 28 | Buah | 65000 | 1820000 |  | 0 | 1820000
26 | Trolley Kabel | [6 empty] | 35 | Buah | 310000 | 10850000 |  | 0 | 10850000
27 | Towing arm assembly | [6 empty] | 1 | Buah | 410000 | 410000 |  | 0 | 410000
28 | Chain Towing | [6 empty] | 1 | Set | 150000 | 150000 |  | 0 | 150000
29 | Fix Trolley | [6 empty] | 2 | Buah | 256000 | 512000 |  | 0 | 512000
30 | End Cap | [6 empty] | 4 | Buah | 32000 | 128000 |  | 0 | 128000
31 | Bracket Track | [6 empty] | 14 | Buah | 210000 | 2940000 |  | 0 | 2940000
32 | Flat Cable 4x10 mm | [6 empty] | 65 | Meter | 238000 | 15470000 |  | 0 | 15470000
33 | Flat Cable 8x1.5 mm | [6 empty] | 65 | Meter | 162500 | 10562500 |  | 0 | 10562500
34 | Flat Cable 12x1.5 mm | [6 empty] | 130 | meter | 178500 | 23205000 |  | 0 | 23205000
35 | Roller Stoper for Drum Winding System | [6 empty] | 1 | Unit | 30100000 | 30100000 |  | 0 | 30100000
36 | Wire rope stoper system | [6 empty] | 1 | Unit | 30100000 | 30100000 |  | 0 | 30100000
37 | Wire rope uk. 14 mm type non rotating | [6 empty] | 120 | meter | 225000 | 27000000 |  | 0 | 27000000
38 | Batu Gerinda poles 4" | [6 empty] | 15 | Buah | 20000 | 300000 |  | 0 | 300000
39 | Batu Gerinda potong 4" | [6 empty] | 30 | Buah | 20000 | 600000 |  | 0 | 600000
40 | Kawat Las LB 52 Uk. 3.2 mm | [6 empty] | 20 | Kg | 90000 | 1800000 |  | 0 | 1800000
41 | Cat Epodure Warna Biru | [6 empty] | 10 | Set | 90000 | 900000 |  | 0 | 900000
42 | Sarung tangan Las | [6 empty] | 2 | Psg | 90000 | 180000 |  | 0 | 180000
43 | Sarung tangun Kombinasi | [6 empty] | 2 | Psg | 95000 | 190000 |  | 0 | 190000
44 | WD 40 | [6 empty] | 4 | Can | 80000 | 320000 |  | 0 | 320000
45 | Majun | [6 empty] | 25 | Kg | 17500 | 437500 |  | 0 | 437500
46 | Sarung tangan katun | [6 empty] | 10 | Lusin | 30000 | 300000 |  | 0 | 300000
47 | Kaca mata gerinda | [6 empty] | 6 | Buah | 20000 | 120000 |  | 0 | 120000
48 | Kwas 3" | [6 empty] | 4 | Buah | 10000 | 40000 |  | 0 | 40000
49 | Masker kain | [6 empty] | 5 | Lusin | 10000 | 50000 |  | 0 | 50000
[8 empty] | SUB TOTAL |  |  | 0 |  | 0 | 227891000 |  | 220000000
[8 empty] | PPN 10% |  |  | 0 |  | 0 | 22789100 |  | 22000000
[8 empty] | TOTAL |  |  | 0 |  | 0 | 250680100 |  | 242000000
DIAJUKAN OLEH : | [7 empty] | MONITOR ANGGARAN : |  |  |  | KEPUTUSAN
SETUJU / TIDAK SETUJU
ENGKUS KUSNADIAWAN | [11 empty] | I DEWA MADE SDAP
SPS. RENDAL HAR | [11 empty] | MANAGER HAR